## 需求
项目 | 内容 | 备注
项目内容 | 围墙建设范围： 1、从宝龙六路中端二期新建围墙的南端连接至南门道闸整体合围，采取预埋基础或地面基础两种方案 2、南门两侧区域地面按旁边市政硬化标准进行硬化处理和树木保留 3、南门预留快递柜承重基台（含围墙内现有快递柜转移到围墙外的基台，及新增外卖柜基台，不含部署/搬迁快递柜） | 不含新建周界监控（另行处理）
方案设计 | 根据二期围栏设计图纸标准《PS-MP-00-FEN-00-001-围墙结构详图.dwg》，按项目内容的范围进行深化设计，分预埋基础段与燃气管道区域的地面基础段两部分： 1、按二期设计采取预埋基础方案； 2、基于现场燃气管道分布情况遵循燃气公司安全施工要求无法挖地施工的区域可在确保施工安全和合规的前提下最小范围内采取地面基础方案 3、要求所有基础结构符合设计规范，图纸送审； 4、要求整体外观保持与二期围栏一致。
工艺要求 | 预埋基础段完全遵循附件《PS-MP-00-FEN-00-001-围墙结构详图.dwg》围栏设计要求 燃气管道区域的地面基础段：要求符合方案设计规范，地上部分外观与二期围栏保持一致，金属围栏与二期工艺一致
报审 | 1、乙方主导涉及工程范围内的各项手续通过报备并完成全部施工内容（含所有关联部门） 2、甲方提供相关文件及资料类配合
施工 | 1、按设计图纸施工 2、乙方负责协调相关部门/单位的政府关系，过程中符合环境及街道要求，保证顺利完工 3、场地及设施恢复
工期 | 设计：PO后30天内，设计经甲方审批通过 报审：施工所有关联部门的报审通过，期间如因燃气安全评估需要，乙方须按需更新设计，相关设计变更须经甲方同意（60天内，特殊情况需提前与甲方沟通报备） 施工：报审通过后45天内 质保期：验收通过起2年
验收 | 通过政府验收及甲方验收
模式 | 整体费用采用项目包干制，过程中不再增加任何费用。 金属栏杆采取甲指乙供